## Sheet1
مثال از WBS توسعه یک وب سایت(مثلا وب سایت فروشگاه) توسعه یعنی از صفر تا صد طراحی و پیاده سازی و تحویل در wbs باید ردیفها طوری شکسته شوند که بتوان آنها را تحویل داد. و پیشرفت آنرا اندازه گیری کرد. بنابراین ردیفهای زرد که سطح آخر می باشند خروجی ملموس و قابل اندازه گیری دارند.
1. شروع و برنامه‌ریزی پروژه
1.1 سند هدف و دامنه پروژه
1.2 سند برنامه زمان‌بندی پروژه
2. تحلیل نیازمندی‌ها
2.1 قابلیت‌های سیستم
2.1.1 مشخصات قابلیت ثبت‌نام و ورود کاربران
2.1.2 مشخصات قابلیت مدیریت پروژه‌ها
2.1.3 مشخصات قابلیت مدیریت وظایف
2.2 مستندات نیازمندی‌ها
2.2.1 سند نیازمندی‌های سیستم (SRS)
3. طراحی سیستم
3.1 مدل پایگاه داده سیستم (ERD)
3.2 طراحی رابط کاربری
4. پیاده‌سازی
4.1 پیاده‌سازی Backend
4.1.1 ماژول مدیریت کاربران
4.1.2 ماژول مدیریت پروژه‌ها
4.1.3 ماژول مدیریت وظایف
4.2 پیاده‌سازی Frontend
4.2.1 رابط کاربری کاربران
4.2.2 رابط کاربری پنل مدیریت
5. تست و تحویل
5.1 گزارش نتایج تست سیستم
5.2 نسخه نهایی سامانه